## WBS
(株)ハイクリエイト |  | 様
社内管理 | [5 empty] | 2019-10-01 | [30 empty] | 11 | [29 empty] | 12 | [30 empty] | 1 | [30 empty] | 2
 | time axis 2019-10-01 to 2020-02-08
ワークタイトル |  | 担当者 | 工数 | 開始日 | 完了日 | time axis 2019-10-01 to 2020-02-08
実施 |  |  | 20 | 2019-10-01 | 2019-10-28 | bar: 2019-10-01 to 2019-10-28
| ログイン | 林
| 勤務情報 | 金
| 社内通知（一覧） | 劉
| 通知詳細 | 松谷
| 社員情報 | 師
| 社員情報更新 | 王（女）
| レビュー | 王（男）
単体テスト |  |  | 20 | 2019-11-01 | 2019-11-28 | bar: 2019-11-01 to 2019-11-28
| ログイン | 林
| 勤務情報 | 金
| 社内通知（一覧） | 劉
| 通知詳細 | 松谷
| 社員情報 | 師
| 社員情報更新 | 王（女）
| レビュー | 王（男）
結合テスト |  |  | 20 | 2019-12-01 | 2019-12-26 | bar: 2019-12-01 to 2019-12-26
| ログイン | 林
| 勤務情報 | 金
| 社内通知（一覧） | 劉
| 通知詳細 | 松谷
| 社員情報 | 師
| 社員情報更新 | 王（女）
| レビュー | 董、呂、王（男）
総合テスト |  |  | 20 | 2020-01-01 | 2020-01-28 | bar: 2020-01-01 to 2020-01-28
| ログイン | 林
| 勤務情報 | 金
| 社内通知（一覧） | 劉
| 通知詳細 | 松谷
| 社員情報 | 師
| 社員情報更新 | 王（女）
| 内部レビュー | 董、呂、王（男）
| 外部レビュー | 金城、崔

## Config
開始日 | 非稼働日 | 曜日
2019-10-01 |  | 7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7